宿州市红十字会2025年度项目支出绩效自评清单

	序号
	项目名称
	备注

	1
	“三救三献”核心项目运行经费
	

	2
	劳务派遣聘用人员经费
	

	3
	AED培训和维护经费
	

	4
	志愿服务经费
	

	5
	应急救助基金管理经费
	

	6
	应急培训示范基地运行及培训经费
	

	7
	自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费
	


	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	“三救三献”核心项目运行经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	15.00
	15.00
	15.00
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	15.00
	15.00
	15.00
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作；广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献宣传动员工作，开展社区服务和社会公益活动。
	依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作；广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献宣传动员工作，开展社区服务和社会公益活动。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	救助、资助、扶贫受益人次
	≥15000人次
	15000
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	“三救三献”核心业务宣传
	1、红十字业务知识宣传：市内公交车移动电视全线路投放，宿州市交通广播电台每日6个时段，每个时段3分钟；2、制作宣传片：公益宣传片1部、年度工作成绩宣传片1部；3、信息发布：活动采编、制作、播发，以及急需要发布的信息，在各频率、频道及新媒体上及时发布；4、每年印刷彩页10000份、设计海报1000份、制作展板50块
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	质量指标
	已申请符合条件贫困人员款物发放情况
	按规定全部发放
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	提升红十字项目认知度
	提高市民对“三献三救”认知
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	时效指标
	各类救助款物发放
	按规定及时发放
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	开展各类活动媒体报道
	按要求及时报道
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	成本指标
	“三救三献”核心项目运行经费总成本
	＝15万元
	15
	12.5
	12.5
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	实行人道救助
	促进社会和谐
	达成预期指标
	14.85
	14.85
	

	
	
	
	通过各种渠道宣传
	增强红十字工作的社会公信力
	达成预期指标
	14.85
	14.85
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	困难群众满意度
	≥95%
	95
	5
	5
	

	
	
	
	爱心人士满意度
	≥95%
	95
	5
	5
	

	总分
	
	100
	100.00
	


	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	劳务派遣聘用人员经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	28.20
	28.20
	28.20
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	28.20
	28.20
	28.20
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	解决宿州市红十字会工作任务繁重人员不足情况，确保会机关工作正常开展
	解决宿州市红十字会工作任务繁重人员不足情况，确保会机关工作正常开展

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	劳务派遣聘用人员数量
	＝6人
	6
	12.5
	12.5
	

	
	
	质量指标
	工作完成质量
	按质完成
	达成预期指标
	12.5
	12.5
	

	
	
	时效指标
	工作完成进度
	每年12月底前
	达成预期指标
	12.5
	12.5
	

	
	
	成本指标
	劳务派遣聘用人员经费
	＝28.2万元
	28.2
	12.5
	12.5
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	会机关工作开展情况
	解决人员不足，确保工作正常开展
	达成预期指标
	29.7
	29.7
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	服务单位满意度
	≥98%
	98
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	


	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	AED培训和维护经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	40.00
	40.00
	39.59
	10
	98.98%
	9.90

	
	其中：本年财政拨款
	40.00
	40.00
	39.59
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：我市分别在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区共安装AED500台，为确保AED正确操作，计划每年培训4000名红十字救护员。 目标2：定期对AED进行维护检修。
	目标1：我市分别在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区共安装AED500台，为确保AED正确操作，2025年培训4413名红十字救护员. 目标2：定期对AED进行维护检修。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	每年培训救护员
	≥4000名
	4413
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	对AED进行维护检查
	＝4次
	4
	6.25
	6.25
	

	
	
	质量指标
	已培训救护员AED操作掌握率
	100%
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	AED合格情况
	100%
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	时效指标
	培训完成时间
	每年12月底前
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	AED维护检查
	1次/季度
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	成本指标
	AED培训和维护经费总成本
	＝40万元
	39.59
	12.5
	12.5
	宿州市财政局代扣2025年本单位水电取暖物业管理费0.41万元

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	提升全市应急救援能力
	人人学急救急救为人人
	达成预期指标
	14.85
	14.85
	

	
	
	
	挽救突发心源性猝死者生命
	家庭幸福社会和谐
	达成预期指标
	14.85
	14.85
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	心脏骤停患者满意度
	＝100%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	救护员满意度
	≥95%
	95
	5
	5
	

	总分
	
	100
	99.90
	


	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	志愿服务经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	17.00
	17.00
	17.00
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	17.00
	17.00
	17.00
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	宿州市红十字会注册的志愿者已达850余人，在社会各个领域广泛开展志愿服务，内容包括关爱留守儿童和孤寡老人，“三献”宣传和服务、防艾宣传、应急救护培训、应急救援、心理救援、环境保护、文明交通劝导、大型活动保障等方面，每年开展各种类型的志愿服务活动不少于90次。
	宿州市红十字会注册的志愿者已达850余人，在社会各个领域广泛开展志愿服务，内容包括关爱留守儿童和孤寡老人，“三献”宣传和服务、防艾宣传、应急救护培训、应急救援、心理救援、环境保护、文明交通劝导、大型活动保障等方面，2025年开展各种类型的志愿服务活动110次。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	设计实施的志愿服务项目
	≥10个
	10
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	开展各种类型的志愿服务活动
	≥90次
	110
	6.25
	6.25
	

	
	
	质量指标
	志愿服务能力
	得到提升
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	志愿者的人身保险和救援队的装备
	按需及时购买
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	时效指标
	开展各种类型的志愿服务活动完成情况
	每年12月底前
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	在自然灾害和突发事件中应急救援情况
	及时救援
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	成本指标
	志愿服务活动总成本
	＝17万元
	17
	12.5
	12.5
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	服务易受损害群体
	创建和谐家园
	达成预期指标
	14.85
	14.85
	

	
	
	
	全面推进应急救援工作
	保障人民群众生命和财产安全、维护社会稳定
	达成预期指标
	14.85
	14.85
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	服务群众满意度
	≥95%
	95
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	

	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	应急救助基金管理经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	8.00
	8.00
	8.00
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	8.00
	8.00
	8.00
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》的通知，宿州市红十字会作为疾病应急救助基金的管理经办机构，负责疾病应急救助基金日常经办管理工作，主要是主动开展各类募捐活动、审核办理医疗机构提交的申请资料、编制基金预决算、分析基金运行情况。
	根据《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》的通知，宿州市红十字会作为疾病应急救助基金的管理经办机构，负责疾病应急救助基金日常经办管理工作，主要是主动开展各类募捐活动、审核办理医疗机构提交的申请资料、编制基金预决算、分析基金运行情况。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	符合条件的救助人次
	≥30人
	0
	3.2
	0
	2025年未有符合条件申报疾病应急救助人员

	
	
	
	审核、汇总应急救助申请资料次数
	＝2次
	0
	3.1
	0
	2025年未有符合条件申报疾病应急救助人员

	
	
	
	组织医疗机构及合作部门开设业务培训班次数（资料上报、工作流程）
	＝1次
	0
	3.1
	0
	因为2025年未有符合条件申报疾病应急救助人员，故未开展培训班

	
	
	
	宣传
	每年印刷申请表5000份、流程表5000份、海报1000份、宣传单10000份
	达成预期指标
	3.1
	3.1
	

	
	
	质量指标
	审核、汇总应急救助申请资料要求
	严格执行《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》、《宿州市疾病应急救助基金管理细则》
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	组织医疗机构及合作部门开设业务培训班（资料上报、工作流程）
	熟知工作流程及所要求申报资料
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	时效指标
	与患者、卫健委、医疗机构等部门沟通
	及时
	达成预期指标
	4.2
	4.2
	

	
	
	
	审核、汇总应急救助申请资料
	按要求及时
	达成预期指标
	4.2
	4.2
	

	
	
	
	符合条件人员救助情况
	100%
	达成预期指标
	4.1
	4.1
	

	
	
	成本指标
	应急救助基金管理经费
	＝8万元
	8
	12.5
	12.5
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	关爱弱势群体
	救助对象及时就医
	达成预期指标
	29.7
	29.7
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	救助对象满意度
	≥95%
	95
	10
	10
	

	总分
	
	100
	90.60
	

	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	应急培训示范基地运行及培训经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	15.00
	15.00
	13.66
	10
	91.06%
	9.11

	
	其中：本年财政拨款
	15.00
	15.00
	13.66
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标：依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能，提高急救知识在群众中的普及率。普及性培训30000人次／年。
	依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能，提高急救知识在群众中的普及率。2025年度实际完成应急救护普及性培训32423人次。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	参观救护培训基地
	≥3000人次
	3007
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	普及性培训
	≥30000人次
	32423
	6.25
	6.25
	

	
	
	质量指标
	接待社会各种团体和个人参观救护培训基地
	提升自救互救和逃生避险技能
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	大力推进救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”工作
	把普及现场救护知识、掌握现场救护技能，作为一项服务于当地经济社会发展的民生工程
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	时效指标
	各单位、团体及个人参观救护培训基地接待率
	100%
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	各单位、团体及个人预约救护培训培训率
	100%
	达成预期指标
	6.25
	6.25
	

	
	
	成本指标
	应急培训示范基地运行及培训经费总成本
	＝15万元
	13.66
	12.5
	12.5
	宿州市财政局代扣残疾人就业保障金1.34万元

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	增强市民的防灾避险意识
	提高自救互救和突发事件应对能力
	达成预期指标
	29.7
	29.7
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	参观救护培训基地满意度
	≥95%
	95
	5
	5
	

	
	
	
	普及性培训满意度
	≥95%
	95
	5
	5
	

	总分
	
	100
	99.11
	

	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费

	主管部门
	605-安徽省宿州市红十字会
	实施单位
	605001-安徽省宿州市红十字会

	项目期限
	
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	20.00
	20.00
	18.02
	10
	90.10%
	9.01

	
	其中：本年财政拨款
	20.00
	20.00
	18.02
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	安装在公共场所2017年批次捐赠的AED29台更换电极贴片，2020年批次购买的AED88台更换电池与电极贴片，保证每台AED正常使用。
	安装在公共场所AED40台更换电极贴片，150台更换电池与电极贴片，保证每台AED正常使用。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	AED只更换电极贴片台数
	＝29台
	40
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	AED更换电池和电极贴片台数
	＝88台
	150
	6.25
	6.25
	

	
	
	质量指标
	AED正常运行
	100%
	达成预期指标
	12.5
	12.5
	

	
	
	时效指标
	更换完成时间
	2025年底前
	达成预期指标
	12.5
	12.5
	

	
	
	成本指标
	AED更换电池与电极贴片总成本
	＝20万元
	18.02
	12.5
	12.5
	市财政局代扣2025年本单位水电取暖物业管理费1.98万元

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	此项指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	社会效益
	AED正常使用
	保障人民群众，生命健康
	达成预期指标
	29.7
	29.7
	

	
	
	生态效益
	指标不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	
	可持续影响
	不适用
	此项指标不适用
	达成预期指标
	0.1
	0.1
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	心脏骤停患者满意度
	＝100%
	100
	10
	10
	

	总分
	
	100
	99.01
	


